## 前提条件
西麻布4丁目 土地（FACE西麻布） 収支試算 前提条件 ※青字は変更可
項目 | 値 | 備考
土地面積(㎡) | 330.99 | 登記簿。実測なし → 要確定測量
土地価格(円) | 2500000000 | 募集価格25億円(税込)。価格交渉可
近隣商業地域の面積割合 | 15% | 用途地域図で要確認。一住(60/300)+近商(80/400)の跨り
容積率 一住 | 300%
容積率 近商 | 400%
前面道路幅員(m) | 7.1 | 西側公道7.1m。南側私道4mは容積計算に不使用
道路幅員係数 一住 | 0.4 | 住居系 0.4
道路幅員係数 近商 | 0.6 | その他 0.6
既存建物延床(㎡) | 878.57 | RC B1/3F 2002年
現行年間賃料(円) | 95700000 | レントロール 7,975,000円/月
取得〜退去 月数 | 3 | 2026/11取得→2027/1末退去想定
仲介手数料率 | 3% | 税抜。別途消費税
土地 固定資産税評価(円) | 695100000 | 公示地価300万/㎡×0.7 想定
登録免許税率(土地) | 1.5%
不動産取得税率(宅地特例後) | 1.5% | 3%×1/2
その他取得費用(円) | 15000000 | 司法書士・印紙・測量・調査
固都税 年額(円) | 13000000 | 土地+既存建物
解体 坪単価(円) | 150000 | RC・地下あり 東京
解体 追加費用(円) | 20000000 | アスベスト・埋戻し・近隣対策
設計監理率 | 5% | 本体工事比
外構・調査・近隣対策等(円) | 30000000
予備費率 | 3% | 本体工事比
金利(年) | 2%
融資手数料率 | 0.5%
計算値
土地面積(坪)
土地 坪単価(万円)
許容容積率(道路幅員反映)
容積対象床面積(㎡)
既存建物解体費(円)
取得諸経費(円)
退去までの賃料収入(円)

## 分譲マンション
分譲マンション 収支（数式） ※青字は変更可
前提 | 値 | 備考
延床/容積対象 倍率 | 1.25 | 共用廊下・階段・EV・地下住宅1/3 等の不算入分
専有/容積対象 倍率 | 0.85
販売坪単価(円) | 15000000 | 港区2026年1-4月平均758万/坪。西麻布小規模高級で1,500万想定
本体工事 坪単価(円) | 2000000 | RC造 東京 小規模高級仕様
販売経費率(売上比) | 5% | 広告・販売手数料
事業期間(月) | 27 | 退去3+解体3+工事18+引渡3
項目 | 金額(円) | 算式
土地代
取得諸経費
固都税(事業期間)
既存建物解体
退去までの賃料収入
本体工事費
設計監理
外構・調査・近隣対策等
予備費
販売経費
金利・融資手数料
総事業費
収入・指標 | 値
専有面積(㎡)
専有面積(坪)
売上高(円)
事業利益(円)
利益率(売上比)
利益率(総事業費比)
損益分岐 販売坪単価(円)
想定戸数(約100㎡/戸)

## ホテル
ホテル 収支（数式） ※青字は変更可。初期値はアップスケール想定
前提 | 値 | 備考
延床/容積対象 倍率 | 1.06 | ホテルは廊下も容積算入。機械室のみ不算入
延床/客室(㎡/室) | 36 | 宿泊特化28 / アップスケール36 / ラグジュアリー50
ADR(円) | 45000 | 宿泊特化28,000 / アップスケール45,000 / ラグジュアリー90,000
稼働率 | 80%
料飲・その他売上比率 | 8% | 客室売上比
所有者NOI率(総売上比) | 26% | 賃貸借型の賃料 / MC型のGOP−手数料−FF&E積立
本体工事 坪単価(円) | 2200000
FF&E(円/室) | 4000000
開業準備費(円) | 30000000
事業期間(月) | 27
還元利回り(Cap) | 4.5% | CBRE 2026/3 東京ホテル4.2%に保守性を上乗せ
運営時固都税倍率 | 1.6 | 新築建物分の増加
延床面積(㎡)
客室数
項目 | 金額(円)
土地代
取得諸経費
固都税(事業期間)
既存建物解体
退去までの賃料収入
本体工事費
設計監理
FF&E
外構・調査・近隣対策等
開業準備費
予備費
金利・融資手数料
総事業費
収入・指標 | 値
RevPAR(円)
客室売上(円/年)
総売上(円/年)
所有者NOI(円/年)
NOI利回り(総事業費比)
収益価格(円)
含み損益(収益価格−総事業費)
損益分岐ADR(円)

## 用途比較
用途別 収支比較（土地25億円・基準ケース、feasibility.py の計算値）
用途 | 総事業費 | 年間売上/売上高 | 年間NOI/事業利益 | 利回り/利益率 | 収益価格 | 含み損益 | 備考
分譲マンション | 38.9097 | 38.4763 | -0.43346 | -1.127% |  |  | 専有257坪・9戸
ホテル（宿泊特化） | 36.9014 | 3.3106 | 0.65276 | 1.769% | 14.5058 | -22.3956 | 37室・ADR28,000円・稼働85%
ホテル（アップスケール） | 37.8592 | 4.1154 | 0.86202 | 2.277% | 19.1559 | -18.7033 | 29室・ADR45,000円・稼働80%
ホテル（ラグジュアリー） | 39.8274 | 5.712 | 1.2771 | 3.207% | 28.3802 | -11.4472 | 21室・ADR90,000円・稼働72%
賃貸レジデンス | 36.8897 | 0.64332 | 0.30666 | 0.8313% | 8.2881 | -28.6017 | 貸室257坪・22,000円/坪
店舗ビル建替 | 35.548 | 1.0195 | 0.65855 | 1.853% | 16.4637 | -19.0844 | 貸室257坪・36,000円/坪
現況保有（再テナント） | 26.1835 | 0.88522 | 0.63096 | 2.41% | 18.0274 | -8.1562 | 再募集後ベース
※ 保有型は「収益価格＝NOI÷還元利回り」と総事業費の差を含み損益として表示。ホテル4.5%・賃貸住宅3.7%・店舗4.0%・現況保有3.5%。

## 感度分析
分譲マンション 事業利益（億円）と利益率 行：販売坪単価 / 列：土地価格
販売坪単価 | 土地18億 利益 | 土地20億 利益 | 土地22億 利益 | 土地25億 利益 | 土地18億 利益率 | 土地20億 利益率 | 土地22億 利益率 | 土地25億 利益率
1,200万円/坪 | -0.13216 | -2.3015 | -4.4708 | -7.7247 | -0.4294% | -7.477% | -14.52% | -25.1%
1,400万円/坪 | 4.7287 | 2.5594 | 0.39007 | -2.8639 | 13.17% | 7.127% | 1.086% | -7.975%
1,500万円/坪 | 7.1591 | 4.9898 | 2.8205 | -0.43346 | 18.61% | 12.97% | 7.33% | -1.127%
1,600万円/坪 | 9.5895 | 7.4202 | 5.2509 | 1.997 | 23.37% | 18.08% | 12.79% | 4.866%
1,800万円/坪 | 14.4503 | 12.281 | 10.1117 | 6.8578 | 31.3% | 26.6% | 21.9% | 14.85%
2,000万円/坪 | 19.3112 | 17.1419 | 14.9726 | 11.7186 | 37.64% | 33.41% | 29.19% | 22.84%
容積率ケース（分譲・坪1,500万・土地25億）
ケース | 許容容積率 | 専有面積(坪) | 事業利益(億) | 利益率
保守（全て一住・道路幅員284%） | 284% | 241.7001 | -2.054 | -5.665%
基準（近商15%） | 301.4% | 256.5085 | -0.43346 | -1.127%
上振れ（近商40%） | 330.4% | 281.1892 | 2.2674 | 5.376%

## 残余法
残余法による土地価格（用途別に支払可能な上限）
用途・条件 | 土地価格(億円) | 坪単価(万円)
分譲(坪1,500万・利益率15%) | 19.2794 | 1925.5414
分譲(坪1,800万・利益率15%) | 24.9374 | 2490.6404
ホテル(アップスケール・収益価格=事業費) | 7.7564 | 774.6744
ホテル(ラグジュアリー・収益価格=事業費) | 14.4462 | 1442.8234
賃貸レジデンス(収益価格=事業費) | 1.7347e-17 | 1.7326e-15
店舗ビル建替(収益価格=事業費) | 7.4051 | 739.5861
現況保有(収益価格=取得費) | 17.1044 | 1708.3143
募集価格 25.00億円 = 2,497万円/坪