## 前提条件
姫路市夢前町戸倉 日生学園跡地 33.6ha DC用地検討 前提条件 ※青字は変更可
項目 | 値 | 備考
敷地面積（㎡） | 335897.83 | 物件概要書（登記簿）335,897.83㎡ = 101,609坪
うち 屋外運動場（㎡） | 41971 | H6.4.26 基礎調査用資料
うち 建物敷地その他（㎡） | 68600 | 同上
うち 実験実習地＝山林（㎡） | 226694 | 同上。林地開発許可の対象になり得る
既存建物 延床（㎡） | 27523 | 校舎・体育館・寮・食堂・職員住宅等の合計（同資料）
募集価格（円） | 1650000000 | 16億5,000万円（坪16,238円）。税込/税抜は要確認
固定資産税評価 土地（円） | 340000000 | 平場3,000円/㎡＋山林50円/㎡ の想定
固定資産税評価 建物（円） | 100000000 | 築40年超
固定資産税率 | 1.4% | 都市計画区域外のため都市計画税なし
仲介手数料率 | 3% | ＋6万円、税込
登録免許税率（土地） | 1.5%
登録免許税率（建物） | 2%
不動産取得税率 | 3% | 山林・雑種地は宅地1/2特例なし
その他取得費用（円） | 40000000 | 境界確認・測量・調査
解体単価（円/坪） | 70000 | RC造 校舎・寮
解体 追加費用（円） | 150000000 | アスベスト・杭・浄化槽等
金利（年） | 2%
融資手数料率 | 0.5%
平場面積（㎡）
募集価格 円/㎡（全体）
募集価格 円/㎡（平場換算・山林ゼロ評価）
解体費（円）
固都税 年額（円）
取得諸経費 合計（円）

## DC事業
データセンター開発事業 収支（ホールセール型） ※青字は変更可。前提条件シートを参照
入力 | 値 | 備考
IT負荷（MW） | 50 | 受電容量は PUE 倍
PUE | 1.3
capex 円/MW（建屋・設備） | 2000000000 | 土地・造成・系統負担金を除く。東京はUSD15.2/W≒23億/MW（T&T 2025）
造成・インフラ（円） | 500000000 | 整地・調整池・構内道路・上下水
系統接続・工事費負担金（円） | 2000000000 | 接続検討の回答で確定。数億〜数十億
通信引込（円） | 300000000 | 冗長ダークファイバー
設計監理率（capex比） | 4%
予備費率（capex比） | 5%
受電待ち期間（年） | 3 | 接続検討〜供給開始のリードタイム
工期（月） | 30
賃料 円/kW/月 | 20000 | 電気代は実費転嫁。東京ホールセール2.5〜3.0万の想定に対し地方は1.5〜2.2万
稼働率 | 90%
運営費率（賃料比） | 20% | 保守・保険・管理
建物・償却資産税率（capex比） | 0.6%
キャップレート | 5% | 東京DC 4.3〜4.5%に対し地方 +0.5〜1.0pt
開発利益率（総事業費比） | 15%
土地価格（円） | 1650000000 | 募集価格。指値検討時はここを変更
費用項目 | 金額（円） | 計算
土地代
取得諸経費 |  | 仲介・登免税・取得税・その他
既存建物解体
DC建屋・設備 |  | MW × capex/MW
造成・インフラ
系統接続・工事費負担金
通信引込
設計監理
予備費
固都税（事業期間） |  | 受電待ち＋工期
金利・融資手数料 |  | 土地側は全期間、建設側は工期の1/2
総事業費
収支指標 | 値 | 計算
受電容量（MW）
年間賃料収入 |  | IT kW × 賃料 × 12 × 稼働率
年間運営費・固都税
NOI
NOI利回り（総事業費比）
収益価格 |  | NOI ÷ cap
含み損益（収益価格−総事業費）
開発利益率（収益価格/総事業費−1） |  | 目標 = 開発利益率（B19）
損益分岐賃料（円/kW/月） |  | 収益価格 = 総事業費×(1+利益) となる賃料
土地代の総事業費比
総事業費/MW（円）

## 規模別比較
DC 規模別の収支（himeji_dc.py の計算値。賃料2.0万円/kW/月・cap5.0%・capex20億/MW）
項目 | 郊外型ミドル 20MW | 郊外型ラージ 50MW | キャンパス型 100MW（平場11ha上限）
土地代 | 16.5 | 16.5 | 16.5
仲介手数料(税込) | 0.54516 | 0.54516 | 0.54516
登録免許税 | 0.071 | 0.071 | 0.071
不動産取得税 | 0.132 | 0.132 | 0.132
その他取得費用 | 0.4 | 0.4 | 0.4
既存建物解体 | 7.328 | 7.328 | 7.328
DC建屋・設備 | 400 | 1000 | 2000
造成・インフラ | 4 | 5 | 8
系統接続・工事費負担金 | 12 | 20 | 40
通信引込 | 3 | 3 | 3
設計監理 | 16 | 40 | 80
予備費 | 20 | 50 | 100
固都税(事業期間) | 0.3388 | 0.3388 | 0.4004
金利・融資手数料 | 16.5223 | 36.4123 | 92.6118
総事業費 | 496.8372 | 1179.7272 | 2348.9883
受電容量MW | 26 | 65 | 130
年間賃料収入 | 43.2 | 108 | 216
年間運営費・固都税 | 11.1016 | 27.6616 | 55.2616
NOI | 32.0984 | 80.3384 | 160.7384
NOI利回り(総事業費比) | 6.461% | 6.81% | 6.843%
収益価格 | 641.968 | 1606.768 | 3214.768
含み損益(収益価格-総事業費) | 145.1308 | 427.0408 | 865.7797
開発利益率(収益価格/総事業費-1) | 29.21% | 36.2% | 36.86%
損益分岐賃料(円/kW/月) | 17957.025 | 17105.5357 | 17028.7533
土地代の総事業費比 | 3.321% | 1.399% | 0.7024%
総事業費/MW | 24.8419 | 23.5945 | 23.4899

## 感度分析
感度分析（50MW）
① 開発利益率 行=賃料(円/kW/月), 列=capex(億/MW) cap5.0%
賃料＼capex | 16億/MW | 20億/MW | 24億/MW
15000 | 25.5% | -0.4204% | -18.05%
18000 | 52.64% | 21.55% | 0.406%
20000 | 70.73% | 36.2% | 12.71%
22000 | 88.82% | 50.85% | 25.02%
25000 | 116% | 72.82% | 43.47%
② 含み損益（億円） 行=キャップレート, 列=賃料(円/kW/月) capex20億/MW
cap＼賃料 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000
4.5% | 125.5706 | 413.5706 | 605.5706 | 797.5706 | 1085.5706
5% | -4.9592 | 254.2408 | 427.0408 | 599.8408 | 859.0408
5.5% | -111.7563 | 123.8801 | 280.971 | 438.0619 | 673.6983
6% | -200.7539 | 15.2461 | 159.2461 | 303.2461 | 519.2461

## 残余法
残余法: DC事業が土地に払える理論上限（開発利益15%控除後）と DC以外の出口の価格
DCケース | 土地価格上限 | 円/㎡ | 備考
郊外型ミドル 20MW（賃料2.0万） | 69.8045 | 20781.4637 | 電力・テナントが確保できる前提の理論値。土地代は総事業費の1〜2%
郊外型ラージ 50MW（賃料2.0万） | 205.303 | 61120.6714 | 電力・テナントが確保できる前提の理論値。土地代は総事業費の1〜2%
キャンパス型 100MW（平場11ha上限）（賃料2.0万） | 397.2925 | 118277.7907 | 電力・テナントが確保できる前提の理論値。土地代は総事業費の1〜2%
郊外型ラージ 50MW（賃料1.8万） | 74.845 | 22282.0764 | 電力・テナントが確保できる前提の理論値。土地代は総事業費の1〜2%
郊外型ラージ 50MW（賃料1.5万） | 成立せず | － | 電力・テナントが確保できる前提の理論値。土地代は総事業費の1〜2%
郊外型ラージ 50MW（賃料2.0万・cap6.0%・capex24億） | 成立せず | － | 電力・テナントが確保できる前提の理論値。土地代は総事業費の1〜2%
DC以外の出口 | 土地建物の価格 | 年間NOI | 備考
現況一括賃貸（研修・合宿・学校用途） | 2.8343 | 0.3384 | 開発許可不要。借主確保が前提
太陽光（運動場4.2haの地代・建物は残置） | 0.16251 | 0.0097507 | 固都税を地代が辛うじて上回る水準。系統空き容量の確認要
系統用蓄電池（2.5ha地代・残地未利用） | 2.3067 | 0.1384 | 運動場の一部で成立。特高接続が前提で、DCと同じ電力論点
産業用地分譲（平場11haを工場・倉庫用地に） | -3.111 | 0 | 売上11.1億から解体・造成・利益15%を引いた残余。開発許可（1ha超）要
山林・現況保有 | 0.77955 | -0.0616 | 地目山林・原野の素地価格
募集価格 | 16.5 | 4912.208

## 保有コスト
16.5億円で取得し、受電・許認可の一次回答を待つ場合の保有コスト（金利2%・固都税・管理費500万/年）
年 | 年額 | 累計（取得諸経費含む） | 簿価合計（土地代＋累計）
1 | 0.4416 | 1.5898 | 18.0898
2 | 0.4416 | 2.0314 | 18.5314
3 | 0.4416 | 2.473 | 18.973
4 | 0.4416 | 2.9146 | 19.4146
5 | 0.4416 | 3.3562 | 19.8562